Приложение № 3

к распоряжению администрации

Александровск-Сахалинского муниципального округа Сахалинской области

«О подготовке основных систем жизнеобеспечения Александровск-Сахалинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2026/2027»

от 14.05.2026 № 112-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Александровск-Сахалинского муниципального округа

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2026/2027 гОДОВ

| № пп. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сформировать сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов согласно форме № 1 к настоящему Плану мероприятий | До 20 мая 2026 г. | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 1.1. | Разместить на официальных сайтах Планы подготовки к отопительному периоду | Не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 2. | Сформировать сводный план подготовки объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов согласно форме № 2 к настоящему Плану мероприятий | До 20 мая 2026 г. | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 3. | Создать оперативный штаб и комиссии по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальной электроэнергетики, социально-культурной сферы Александровск-Сахалинского муниципального округа и оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026/2027 годов | До 15 мая 2026 г. | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 3.1. | Создать комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии | До 15 августа 2026 г. | МУП «Тепло» МУП «Транспорт» |
| 4. | Утвердить графики работы комиссий по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальной электроэнергетики, социально-культурной сферы Александровск-Сахалинского муниципального округа | До 15 мая 2026 г. | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; КУМС Александровск-Сахалинского муниципального округа; Управление социальной политики Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 5. | Разработать и утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | До 15 августа 2026 г. | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; |
| 6. | Разместить на официальных сайтах уведомление о начале проведения оценки обеспечения готовности и программ оценки готовности | За 20 календарных дней до начала проведения проверки | МУП «Тепло» МУП «Транспорт» |
| 7. | Произвести расчет индекса готовности объектов оценки | В течение 10 календарных дней с даты предоставления оценочных листов комиссией | МУП «Тепло» МУП «Транспорт» Комиссии по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальной электроэнергетики, социально-культурной сферы Александровск-Сахалинского муниципального округа и оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026/2027 годов; |
| 8. | Сформировать реестры объектов, подлежащих паспортизации, с указанием собственников и эксплуатирующих организаций и представить их в Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | До 15 мая 2026 г. | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 9. | Обеспечить выполнение контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов с представлением оперативной информации в установленные сроки в соответствии с формой № 3.1 к настоящему Плану мероприятий в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области: | С 01 июня 2026 года - еженедельно по вторникам | МУП «Тепло»; МУП «Транспорт»; ООО «Ресурс-Плюс»; ООО «АСК»; Оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; Комиссии по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальной электроэнергетики, социально-культурной сферы Александровск-Сахалинского муниципального округа; Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; КУМС Александровск-Сахалинского муниципального округа; МКУ «Служба «Заказчик» администрации Александровск–Сахалинского муниципального округа |
|  | выполнение не менее 30 % | до 01 июля 2026 г. |  |
|  | выполнение не менее 50 % | до 01 августа 2026 г. |  |
|  | выполнение не менее 80 % | до 01 сентября 2026 г. |  |
|  | выполнение 100 % | до 01 октября 2026 г. |  |
| 10. | Обеспечить выполнение контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов с представлением оперативной информации в установленные сроки в соответствии с формой № 3.2 к настоящему Плану мероприятий в министерство энергетики Сахалинской области: | С 01 июня 2026 года еженедельно по вторникам |  |
|  | выполнение не менее 30 % | До 01 июля 2026 г. |  |
|  | выполнение не менее 50 % | До 01 сентября 2026 г. |  |
|  | выполнение не менее 80 % | До 01 октября 2026 г. |  |
|  | выполнение 100 % | До 31 декабря 2026 г. |  |
| 11. | Утвердить планы подготовки потребителей тепловой энергии (муниципальных организаций), управляющих организаций Александровск-Сахалинского муниципального округа и учреждений к отопительному периоду 2026/2027 годов с учетом анализа аварийности за последние 3 года и представить их в оперативный штаб | До 20 апреля 2026 г. | Комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации объектов муниципальных учреждений социально-культурной сферы Александровск-Сахалинского муниципального округа; Управление социальной политики Александровск-Сахалинского муниципального округа; МКУ ЦОФО Александровск-Сахалинского муниципального округа. Комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов Александровск-Сахалинского муниципального округа; |
| 12. | Завершить торги на поставку топлива для объектов жизнеобеспечения Сахалинской области | До 01 августа 2026 г. | МУП «Тепло»; МУП «Транспорт» Координация и предоставление информации – отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 13. | Заключить контракты на закупку и поставку топлива на объекты жизнеобеспечения с организациями, отобранными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | До 15 августа 2026 г. | МУП «Тепло»; МУП «Транспорт» Координация и предоставление информации – отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 14. | Обеспечить полное погашение задолженности за потребленные энергоресурсы в отопительном периоде 2025/2026 годов | До 01 августа 2026 г. | МУП «Тепло»; МУП «Транспорт» Координация и предоставление информации – отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 15. | Провести инвентаризацию остатков топлива на складах теплоснабжающих и электроснабжающих организаций | До 01 июля 2026 г. | Комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики Александровск-Сахалинского муниципального округа; МУП «Тепло»; МУП «Транспорт» Координация и предоставление информации – отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; |
| 16. | После завершения отопительного периода представить: - акты результатов инструментальной инвентаризации остатков топлива на складах теплоснабжающих организаций в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области; - акты результатов инструментальной инвентаризации остатков топлива на складах электроснабжающих организаций в министерство энергетики Сахалинской области | До 01 июля 2026 г. | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 17. | Обеспечить представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и министерство энергетики Сахалинской области информации по расчетам с поставщиками за поставленное топливо, информации о наличии на складах теплоснабжающих организаций нормативного эксплуатационного запаса топлива для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | В течении года, еженедельно по вторникам | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 18. | Обеспечить создание общего запаса топлива, утвержденного распоряжением администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Александровск-Сахалинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2026/2027» (Приложение № 5) | До 01 октября 2026 г. | МУП «Тепло»; МУП «Транспорт» Координация и предоставление информации – отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 19. | Обеспечить рекомендуемый запас топлива для объектов жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный распоряжением администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Александровск-Сахалинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2026/2027» (Приложение № 6) | на 1-е число каждого месяца отопительного периода 2026/2027 годов | МУП «Тепло»; МУП «Транспорт» Координация и предоставление информации – отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 20. | Обеспечить входной контроль качества и соответствия объемов поставляемого твердого и жидкого топлива на объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | Постоянно | МУП «Тепло»; ООО МУП «Транспорт»; оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 21. | Обеспечить наличие на складах неснижаемого нормативного запаса топлива | Постоянно, в течении отопительного периода 2026/2027 годов | МУП «Тепло»; МУП «Транспорт» Координация и предоставление информации – отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 22. | Представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства расчетные материалы для утверждения нормативов запаса топлива на 01 октября 2027 года | До 01 сентября 2026 г. | МУП «Тепло»; МУП «Транспорт» |
| 23. | Обеспечить 100% готовность инженерных систем многоквартирных жилых домов к приему тепловой нагрузки с составлением актов гидравлических испытаний и промывки узлов ввода и систем отопления | До 15 сентября 2026 г. | ООО «Ресурс Плюс»; ООО «АСК»; МУП «Транспорт» Координация и предоставление информации – комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов Александровск-Сахалинского муниципального округа; Юридический отдел администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; КУМС Александровск-Сахалинского муниципального округа; |
| 24. | Обеспечить 100% паспортизацию многоквартирных домов с обязательным размещением паспортов готовности в системе ГИС ЖКХ в сроки, установленные приказом Минстроя России от 07.02.2024 № 79/пр), в соответствии с рекомендованной формой (приложение № 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170) | До 15 сентября 2026 г. | ООО «Ресурс-Плюс»; ООО «АСК»; МУП «Транспорт» Координация – комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов Александровск-Сахалинского муниципального округа; Предоставление информации – юридический отдел администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; |
| 25. | Обеспечить надзор и контроль за ходом подготовки многоквартирных жилых домов к эксплуатации в отопительный период 2026/2027 годов с принятием соответствующих мер реагирования | До принятия МКД тепловой нагрузки | Комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов Александровск-Сахалинского муниципального округа; Юридический отдел администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; КУМС Александровск-Сахалинского муниципального округа; Контроль заполнения внутридомовых систем – МКУ «Управление по обеспечению деятельности» администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 26. | Обеспечить наличие и исправное состояние резервных автономных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций с оформлением актов обследования установок. Информацию представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и в министерство энергетики Сахалинской области | До 15 сентября 2026 г. | МУП «Тепло»; МУП «Транспорт»; ООО «Водоканалремстрой»; Организация обследования и оформление актов обследования – отдел по ГО и ЧС администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа. Координация и предоставление информации – комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 27. | Обеспечить создание необходимого количества аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных квалифицированными специалистами и предоставить информацию в министерство-жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и министерство энергетики Сахалинской области | До 15 сентября 2026 г. | МУП «Тепло»; МУП «Транспорт»; ООО «Ресурс-Плюс»; ООО «АСК»; ООО «Водоканалремстрой» (для предоставления информации в отдел ЖКХ и КУМС Александровск-Сахалинского муниципального округа) Координация и предоставление ин-формации в министерство ЖКХ – комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики Александровск-Сахалинского муниципального округа (по ресурсоснабжающим организациям); комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов Александровск-Сахалинского муниципального округа (по управляющим организациям) |
| 28. | Создать необходимый аварийный запас материалов и оборудования в достаточных количестве и номенклатуре для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в отопительный период 2026/2027 годов. Информацию представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа | До 25 сентября 2026 г. | МУП «Тепло»; МУП «Транспорт»; ООО «Ресурс-Плюс»; ООО «АСК»; ООО «Водоканалремстрой» Координация и предоставление информации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области – комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 29. | Выполнить подготовку специализированной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях | До 01 октября 2026 г. | Ресурсоснабжающие предприятия и управляющие компании, осуществляющие деятельность на территории Александровск-Сахалинского муниципального округа; КУМС Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 30. | Заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | До 01 октября 2026 г. | МКУ «Служба «Заказчик» администрации Александровск–Сахалинского муниципального округа |
| 31. | Обеспечить работу и взаимодействие в круглосуточном режиме на отопительный период 2026/2027 года единой дежурно-диспетчерской службы Александровск-Сахалинского муниципального округа и диспетчерских служб предприятий ЖКХ Александровск-Сахалинского муниципального округа | С 15 сентября 2026 г. | МКУ «Управление по обеспечению деятельности» администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; Ресурсоснабжающие и управляющие организации, осуществляющие деятельность на территории Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 32. | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 20 октября 2026 г. | Отдел по ГО и ЧС администрации Александровск – Сахалинского муниципального округа; Ресурсоснабжающие предприятия и управляющие компании, осуществляющие деятельность на территории Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 33. | Обеспечить своевременный пуск объектов теплогенерации и начало отопительного периода 2026/2027 годов в Александровск-Сахалинском муниципальном округе | В соответствии со среднесуточными температурами наружного воздуха | МУП «Тепло»; МУП «Транспорт» Оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; Комиссии по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов; Комиссии по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальной электроэнергетики; Комиссии по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, социально-культурной сферы Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 34. | Обеспечить получение положительных актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов управляющими организациями и потребителями тепловой энергии | До 10 сентября 2026 г. | Комиссии по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов Александровск-Сахалинского муниципального округа, объектов муниципальных учреждений социально-культурной сферы Александровск-Сахалинского муниципального округа и оценке обеспечения готовности учреждений социально-культурной сферы к отопительному периоду 2026/2027 годов |
| 35. | Обеспечить получение положительных актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | До 25 октября 2026 г. | МУП «Тепло» МУП «Транспорт» Оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; Комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки к ОЗП 2026/2027 годов, паспортизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики Александровск-Сахалинского муниципального округа и оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026/2027 годов |
| 36. | Обеспечить получение положительного акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов Александровск-Сахалинского муниципального округа | До 15 ноября 2026 г. | Оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; Комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки к ОЗП 2026/2027 годов, паспортизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики Александровск-Сахалинского муниципального округа и оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026/2027 годов |
| 37. | Обеспечить получение паспортов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов управляющими организациями и потребителями тепловой энергии | До 15 сентября 2026 г. | Комиссии по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного периода 2026/2027 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов Александровск-Сахалинского муниципального округа, объектов муниципальных учреждений социально-культурной сферы Александровск-Сахалинского муниципального округа и оценке обеспечения готовности учреждений социально-культурной сферы к отопительному периоду 2026/2027 годов |
| 38. | Обеспечить получение паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/27 года теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | До 01 ноября 2026 года | МУП «Тепло» МУП «Транспорт» Оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; Комиссия по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки к ОЗП 2026/2027 годов, паспортизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики Александровск-Сахалинского муниципального округа и оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026/2027 годов |
| 39. | Обеспечить получение в Сахалинском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026/2027 годов | До 20 ноября 2026 г. | Оперативный штаб администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа; Комиссии по координации и осуществлению контроля за ходом подготовки к ОЗП 2026/2027 годов и паспортизации многоквартирных домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, социальной сферы городского округа; МУП «Тепло»; МУП «Транспорт» |
| Предоставление информации о ходе подготовки к отопительному периоду 2026/2027 годов |  |  |  |
| 1. | В государственную жилищную инспекцию Сахалинской области |  |  |
| 1.1 | Оперативная информация о выполнении плана подготовки многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов | С 01 июня 2026 года до обеспечения 100% готовности - 1 и 15 числа ежемесячно. С 01 августа 2026 года - еженедельно по четвергам | Юридический отдел администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| ### 2. | В министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области |  |  |
| 2.1. | Акты и паспорта готовности муниципальных образований Сахалинской области к отопительному периоду 2026/2027 года | В день получения акта и паспорта готовности, выданных Сахалинским управлением Ростехнадзора | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 2.2. | Перечень замечаний к акту проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026/2027 года; - информацию об устранении замечаний Сахалинского управления Ростехнадзора | - в день получения замечаний; - еженедельно по вторникам до по-лучения акта го-товности к отопи-тельному периоду | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 2.3. | График и отчет по заполнению тепловых сетей | С 01 сентября 2026 г., еженедельно по вторникам до 100 % исполнения | МКУ «Управление по обеспечению деятельности» администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 2.4. | Информация о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | С 15 сентября 2026 г. до полного подключения объектов ежедневно по состоянию на 08:00 и 17:00 ежедневно | Единая дежурно-диспетчерская служба Александровск-Сахалинского муниципального округа по согласованию с отделом ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 2.5. | Оперативная информация о выполнении сводного плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года | С 01 июля до 01 октября 2026 года еженедельно по вторникам | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 2.6. | Сводная оперативная информация о выполнении плана подготовки многоквартирных домов по Сахалинской области к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов | С 01 июля 2026 г. до обеспечения 100 % готовности – 01 и 15 числа ежемесячно. С 01 августа 2026 г. - еженедельно по вторникам | Юридический отдел администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 2.7. | Представление оперативной информации по накоплению эксплуатационного запаса топлива на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства | Еженедельно по вторникам, начиная с 01 июля по 15 октября 2026 г. | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 2.8. | Отчет о ходе подготовки к отопительному периоду 2026/2027 годов подведомственных предприятий и учреждений | С 01 июля 2026 г. еженедельно по вторникам до 100 % готовности | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |
| 2.9. | Представление информации по форме 1-ЖКХ (зима) срочная | 01 число месяца, следующего за отчетным, с 01 мая по 01 ноября 2026 года | Отдел ЖКХ администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа |

## Форма № 1

к плану мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровск-Сахалинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов, утвержденному распоряжением администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа Сахалинской области от ___.04.2026 № ___-р

СВОДНЫЙ ПЛАН

ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2026/2027 ГОДА

| N пп. | Наименование муниципального образования | Показатель | Объемы ремонтов, в натуральных единицах/сметная стоимость ремонта, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, млн. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельные | Тепловые сети |  | Центральные тепловые пункты | Водозаборы | Водонасосные станции | Водопроводные сети | Объекты канализации/канализационные сети |  | Резервные ДЭС |  | А/техника |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий (тариф) | Целевые средства местного бюджета | Средства областного бюджета |
|  |  |  |  | замена участков | замена (восстановление) изоляции |  |  |  |  |  |  | приобретение | ремонт | приобретение | ремонт |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. | метр (2-труб. исч.) |  | ед. | ед. | ед. | метр | ед. | метр | ед. | ед. | ед. | ед. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Всего по МО | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (софинансирование) | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства предприятий | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие средства (указать) | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Форма № 2

к плану мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровск-Сахалинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов, утвержденному распоряжением администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа Сахалинской области от ___.04.2026 № ___-р

СВОДНЫЙ ПЛАН

ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2026/2027 ГОДА

| № пп. | Наименование муниципального образования/предприятия | Объемы ремонтов, в натуральных единицах/сметная стоимость ремонта, млн. руб. |  |  |  |  | Источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество дизельных генераторов/ГТУ/Котлоагрегатов | Линии электропередачи |  | Трансформаторные подстанции |  | Всего | Собственные средства предприятия (тариф) | Целевые средства местного бюджета | Средства областного бюджета |
|  |  |  | 0,4 - 10 кВ | 35 - 220 кВ | 6 - 10 кВ | 35 - 220 кВ |  |  |  |  |
|  |  | шт. | км | км | шт. | шт. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  | <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФОРМА № 3.1

к плану мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года, утвержденному распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.05.2024 г. № 325-р

Оперативная информация

по выполнению сводного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года по состоянию на ______________________

___________________________________________________________

(округ, муниципальное образование, городское поселение)

| № пп. | Объект |  | Единица измерения | План | Факт готовности |  | Примечание (указание объектов и пояснения при невыполнении контрольных сроков) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол-во | % |  |
| ### Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Текущий и капитальный ремонт жилфонда |  | ед. |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. кв. м |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях 2026/2027 года |  | шт. |  |  |  |  |
| 1.2. | Котельные, всего, в том числе котельные, в которых выполнены ремонтные работы на: |  | ед. |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 30% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | 50% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | 80% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Тепловые сети (2-труб. исч.) всего, в том числе: |  | м |  |  |  |  |
| 1.3.1. | замена участков трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | замена (восстановление) изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Центр. тепловые пункты |  | ед. |  |  |  |  |
| 1.5. | Водозаборы |  | ед. |  |  |  |  |
| 1.6. | Водонасосные станции |  | ед. |  |  |  |  |
| 1.7. | Водопроводные сети |  | п. м |  |  |  |  |
| 1.8. | Объекты канализации |  | ед. |  |  |  |  |
| 1.9. | Канализационные сети |  | м |  |  |  |  |
| 1.10. | Резервные ДЭС, всего, в том числе: |  | ед. |  |  |  |  |
|  | приобретение |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Техника | приобретено | ед. |  |  |  |  |
|  |  | ремонт |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Заготовлено топлива всего, в том числе: |  | т |  |  |  |  |
| 1.12.1. | уголь |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.2. | жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |

Мэр Александровск-Сахалинского

муниципального образования 	________________ _______________________________

(подпись)                                  (Ф.И.О.)

Исполнитель ____________________________, тел. ___________________

(Ф.И.О.)

ФОРМА № 3.2

к плану мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года, утвержденному распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.05.2024 г. № 325-р

Оперативная информация

по выполнению сводного плана подготовки объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года по состоянию на ______________________

___________________________________________________________

(округ, муниципальное образование, городское поселение)

| № пп. | Объект |  | Единица измерения | План | Факт готовности |  | Примечание (указание объектов и пояснения при невыполнении контрольных сроков) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол-во | % |  |
| ### Объекты электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество дизельных генераторов/ГТУ/Котлоагрегатов | за счет средств предприятия | шт. |  |  |  |  |
|  |  | За счет средств консолидированного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Линии электропередачи 0,4 - 10 кВ | за счет средств предприятия | км |  |  |  |  |
|  |  | За счет средств консолидированного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Линии электропередачи 35 - 220 кВ | за счет средств предприятия | км |  |  |  |  |
|  |  | За счет средств консолидированного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Трансформаторные подстанции (ТП) 6 - 10 кВ | за счет средств предприятия | шт. |  |  |  |  |
|  |  | За счет средств консолидированного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Трансформаторные подстанции (ТП) 35 - 220 кВ | за счет средств предприятия | шт. |  |  |  |  |
|  |  | За счет средств консолидированного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Наличие жидкого топлива для объектов дизельных электростанций, являющихся основным источником электроснабжения |  | т |  |  |  |  |

Мэр Александровск-Сахалинского

муниципального образования 	________________ _______________________________

(подпись)                                  (Ф.И.О.)

Исполнитель ____________________________, тел. ___________________

(Ф.И.О.)