Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Александровск-Сахалинский район» на период до 2038 года

Обосновывающие материалы

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Схема теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа |
| Раздел 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Раздел 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя |
| Раздел 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Раздел 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Раздел 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Раздел 8 | Перспективные топливные балансы |
| Раздел 9 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Раздел 10 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) |
| Раздел 11 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Раздел 12 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям |
| Раздел 13 | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа |
| Раздел 14 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 15 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения городского округа |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режима |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	5

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	5

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	11

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	11

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	12

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

1. Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 27.04.2017 г.);

2. Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (внесено в Федеральный реестр сметных нормативов Приказом Минрегиона России от 04.10.2011 № 481);

3. Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные тепловые сети» (НЦС 81–02–13–2017) утв. Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. № 1011/пр.;

4. Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643;

5. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально–экономического развития РФ до 2030 г.;

6. Прогноз социально–экономического развития Российской Федерации на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 – 2020 годы;

7. Проектно-сметная документация;

8. Прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей системы теплоснабжения городского округа «Александровск-Сахалинский район» сформирована на основе мероприятий, приведенных в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Оценка финансовых потребностей на строительство и реконструкцию тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2017 г. № 1011/пр. В частности, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС 81–02–13-2017) для тепловых сетей.

В указанном документе приведены укрупненные стоимости строительства тепловых сетей для различных диаметров (как правило, от Dy 80 – 100 мм до Dy 300 – 500 мм) для различных способов прокладки трубопроводов и различных типов изоляции. С учетом поправочного коэффициента на сложность проведения работ в плотной городской застройке (1,06) и поправочного коэффициента для Сахалинской области (1,02), были определены укрупненные удельные стоимости строительства трубопроводов.

Для трубопроводов диаметром менее 80 – 100 мм и более 300 – 400 мм. была выполнена экстраполяция приведенных в НЦС 81–02–13–2017 данных удельной стоимости. Удельная стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей для различных диаметров приведена в таблице ниже в ценах 2018 года без учета НДС.

Таблица 12.1-1. Удельная стоимость строительства тепловых сетей для различных диаметров и способов прокладки, тыс. руб.

| Диаметр, 2 Dy, мм | Новое строительство |  |  | Реконструкция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надземная прокладка | Подземная прокладка (канал) | Подземная прокладка (бесканальная) | Надземная прокладка | Подземная прокладка (канал) | Подземная прокладка (бесканальная) |
| 32 | 6582 | 16827 | 6102 | 6253 | 15985 | 5796 |
| 40 | 7595 | 19416 | 7040 | 7215 | 18445 | 6688 |
| 50 | 8861 | 22651 | 8214 | 8418 | 21519 | 7803 |
| 65 | 10759 | 27505 | 9974 | 10221 | 26130 | 9475 |
| 80 | 12041 | 28953 | 10628 | 11439 | 27505 | 10097 |
| 100 | 12658 | 32359 | 11734 | 12025 | 30741 | 11147 |
| 125 | 13318 | 33263 | 12936 | 12652 | 31600 | 12289 |
| 150 | 14099 | 35392 | 14588 | 13394 | 33622 | 13858 |
| 200 | 16472 | 40306 | 18220 | 15649 | 38291 | 17309 |
| 250 | 19833 | 47081 | 21759 | 18841 | 44727 | 20671 |
| 300 | 22089 | 50309 | 26649 | 20985 | 47794 | 25316 |
| 350 | 25771 | 53663 | 32867 | 24482 | 50980 | 31224 |
| 400 | 29453 | 62048 | 39984 | 27980 | 58945 | 37985 |
| 450 | 33134 | 70433 | 41750 | 31477 | 66911 | 39662 |
| 500 | 36816 | 78817 | 46191 | 34975 | 74876 | 43882 |
| 600 | 44179 | 95587 | 55074 | 41970 | 90808 | 52321 |
| 700 | 51542 | 112357 | 63957 | 48965 | 106739 | 60759 |
| 800 | 58905 | 129126 | 72840 | 55960 | 122670 | 69198 |
| 900 | 66268 | 145896 | 81723 | 62955 | 138601 | 77637 |
| 1000 | 73631 | 162666 | 90606 | 69950 | 154532 | 86076 |
| 1200 | 88358 | 196205 | 108372 | 83940 | 186395 | 102953 |
| 1400 | 103084 | 229744 | 126138 | 97930 | 218257 | 119831 |

Стоимость каждого мероприятия с распределением затрат по периодам реализации схемы теплоснабжения и общая сумма затрат представлены в таблице 12.1.2-12.1.4 и таблице 12.1.5.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии составляет:

Всего – 105,81 млн. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет:

Всего – 80,04 млн. руб.

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована вследствие различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно – монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). В соответствии с документом данные затраты также учитываются при определении сметной стоимости работ.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Сахалинской области, городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверждающих бюджет.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения включены в состав предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в части мероприятий по перекладке сетей с увеличением диаметра.

Таблица 12.1-2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ООО «Теплосеть»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование источника | Срок реализации | Общая стоимость, млн. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых источников тепловой энергии |  |  | 482,28 |  |  | 120,57 | 120,57 | 120,57 | 120,57 |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новой газовой котельной «ЦРК» установленной мощностью 40,0 Гкал/ч | Новая газовая котельная «ЦРК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР и СМР |  | 2019-2021 | 482,28 |  |  | 120,57 | 120,57 | 120,57 | 120,57 |  |  |  |
| 2 | Замена ветхого оборудования на источниках |  |  | 3,1 |  | 0,20 | 1,45 | 1,45 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж трех котлов Универсал-6 с заменой на новые аналогичной марки | Котельная №3 с. Дуэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР+СМР |  | 2019-2021 | 3,1 |  | 0,20 | 1,45 | 1,45 |  |  |  |  |  |
| 3 | Перевод источников на другой вид топлива |  |  | 15,06 |  | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 6,63 | 0,90 |  |  |  |
| 3.1 | Замена котлов и горелок с целью перевода с угля на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР+СМР | Котельные «Рыбозавод», «Совхоз», «ГМО», с. Михайловка, с. Дуэ | 2019-2023 | 15,06 |  | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 6,63 | 0,90 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям |  |  | 500,54 | 0,05 | 2,76 | 124,53 | 124,53 | 127,20 | 121,47 |  |  |  |

Таблица 12.1-3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии МУП «Транспорт»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование источника | Срок реализации | Общая стоимость, млн. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхого оборудования на источниках |  |  | 1,77 |  | 0,18 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж двух старых котлов Универсал-6, замена на котлы аналогичной мощности, работающие на угле | Котельная с. Танги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР+СМР |  | 2019-2022 | 1,77 |  | 0,18 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  |
| 3 | Перевод источников на другой вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям |  |  | 1,77 |  | 0,18 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  |

Таблица 12.1-4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ООО «Теплотехник»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование источника | Срок реализации | Общая стоимость, млн. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхого оборудования на источниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Перевод источников на другой вид топлива |  |  | 4,00 |  |  |  | 1,55 | 1,55 | 0,90 |  |  |  |
|  | Замена котлов и горелок с целью перевода с угля на природный газ | Котельная с. Мгачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР+СМР |  | 2021-2023 | 4,00 |  |  |  | 1,55 | 1,55 | 0,90 |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям |  |  | 4,00 |  |  |  | 1,55 | 1,55 | 0,90 |  |  |  |

Таблица 12.1-5. Мероприятия из программы повышения надежности эксплуатации системы теплоснабжения ГО «Александровск-Сахалинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект, в отношении которого реализуется мероприятие | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Стоимость мероприятия, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок | ГМО, Дуэ, Совхоз, Михайловка, Рыбозавод, Виахту, Танги, Хоэ, Мгачи | п.2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8; 2.1.9 | 2 100,00 |
| 3.3.1 | Установить автоматику регулирования на всех котельных кроме ЦРК | ГМО, Дуэ, Совхоз, Михайловка, Рыбозавод, Виахту, Танги, Хоэ, Мгачи | п.2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8; 2.1.9; 2.1.10 | 1 500,00 |
| 3.3.2 | Строительство новой газовой котельной с присоединением существующих потребителей котельной ГМО мощностью 0,7 МВт (2 котла по 0,35 МВт). Установка блочно-модульной котельной позволит вести работу теплоисточника в безоператорном режиме. | ГМО, Дуэ, Совхоз, Михайловка, Рыбозавод, Мгачи | п.2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.10 | 221 700,29 |
| 3.3.4 | Провести режимную наладку после установки автоматики регулирования. Мероприятие позволит определить наиболее эффективные режимы горения, что приведет к снижению расхода топлива на выработку тепловой энергии и повысит КПД котлов | Хоэ, Виахту | п.2.1.7; 2.1.8 | 8700 |
| 3.3.8 | Произвести установку дроссельных устройств (шайб) у всех потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений, что позволит уменьшить потребление электрической энергии. | ГМО, Совхоз, Михайловка, Рыбозавод, Виахту, Мгачи | п.2.1.2; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.10 | 8400 |
| 3.3.9 | Установить сетевые насосы меньшей производительности (расход - 13,65 м³/ч, напор - 30 м), обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети | ЦРК, Совхоз, Михайловка, Рыбозавод, Виахту, Мгачи | п.2.1.1; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.10 | 1181,78 |
| Итого: |  |  |  | 18 281,78 |

Таблица 12.1-6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, тыс. руб.

| Наименование мероприятия | 2018-2023 | 2024-2029 | 2030-2034 | 2035-2038 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству тепловых сетей с целью обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и повышения качества теплоснабжения потребителей | 8 963,08 | 13 444,62 | 13444,623 | 8 963,08 | 44 815,41 |
| Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 34 364,67 | 51 547,01 | 51547,0095 | 34 364,67 | 171 823,37 |
| Итого | 43 327,75 | 64 991,63 | 64 991,63 | 43 327,75 | 216 638,78 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предполагается, что инвестиционные проекты по строительству новых источников тепловой энергии, источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, реконструкции котельных и перекладке тепловых сетей будут реализовываться за счет:

- Государственного и областного частичного субсидирования;

- Средств сторонних инвесторов, привлекаемых на конкурсной основе;

- Тарифа на тепловую энергию (на основе метода обеспечения минимальной доходности);

- Собственных и заемных средств.

Также предполагается, что инвестиционные проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и насосных станций будут реализовываться за счет собственных и заемных средств и средств муниципального бюджета. В качестве источников финансирования приняты:

- Нераспределённая прибыль;

- Амортизационные отчисления;

- Снижение эксплуатационных затрат за счет реализации проекта;

- Средства муниципального и федерального бюджетов.

Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по сравнению с кредитными ресурсами, так как процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают негативное влияние на лояльность потребителей и их платёжеспособность

Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, если вводится нововведение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут влиять/существенно влиять на структуру себестоимости и сам тариф.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

– чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

– индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

– срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

– дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций, – 11% годовых.

Необходимый объем финансирования – 185850,00 млн. руб., в т.ч.:

Чистый дисконтированный доход (NPV): 3,717 млн руб.

Индекс доходности: 1,04.

Простой срок окупаемости: 3,72 года.

Дисконтированный срок окупаемости: 4,46 года.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

– Сценарные условия долгосрочного прогноза социально–экономического развития Российской Федерации до 2030 г.;

– Сценарные условия долгосрочного прогноза социально–экономического развития РФ до 2030 г.;

– Прогноз социально–экономического развития Российской Федерации на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы (Источник: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/20151026);

– Приказы Региональной энергетической комиссии Сахалинской области.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляющих в тарифе (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения.

При реализации мероприятий тарифы на услуги теплоснабжения для потребителей с учетом инвестиционной составляющей составят (табл. ниже):

к 2023 г. – 3164,19 руб./Гкал, темп роста 2022/2017 гг. – 146%;

к 2028 г. – 3966,07 руб./Гкал, темп роста 2028/2017 гг. – 183%;

к 2038 г. – 4594,57 руб./Гкал, темп роста 2033/2017 гг. – 212%.

Таблица 12.4-1. Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2167,25 | 3243,29 | 4069,18 | 4723,28 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |  |  | 279,27 | 348,32 | 393,4 |

Как видно из приведенных данных на реализацию мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей потребуется значительные капитальные вложения, изыскать которые с помощью тарифных источников финансирования не представляется возможным. В соответствии с Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.05.2017) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и включают в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции) и не превышают 7 процентов суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов. Таким образом, при утверждении инвестиционной программы предприятия, разработанной на основании предлагаемых мероприятий, реализуемых в рамках схемы теплоснабжения, в тарифную составляющую могут быть включены средства в размере до 6,8% от НВВ на производство и передачу тепловой энергии. Остальные необходимые средства могут быть привлечены как от сторонних организаций в качестве заемных, так и из бюджетов различных уровней. Также может быть применена схема финансирования при реализации энергосервисных контрактов, когда в качестве средств, обеспечивающих инвестиционный капитал, может быть использована экономия от проведения мероприятий без включения данных затрат в тариф для населения.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально–экономического развития городского округа «Александровск-Сахалинский район.